## Plan_de_Programa
Duración estimada
| Nombre de tarea | Objetivo principal | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
1 | Organizar y acordar Equipos de trabajo 2015 | Obtener un acuerdo con los propietarios de los procesos en la Gerencia de TIC para la participación activa de funcionarios en los grupos de trabajo responsables de cada proyecto individual | bar: Duración estimada Mes 1
2 | Lograr planes de trabajo individuales coordinados 2015 | Determinar un plan de trabajo genérico y de alto nivel que logre obtener los resultados requeridos en cada uno de lo proyectos individuales | bar: Duración estimada Mes 2
3 | Gestión de ejecución de los proyectos individuales 2015 | Brindar soporte en la ejecución y gestionar los resultados de cada uno de los proyectos individuales | bar: Duración estimada Mes 3 to Duración estimada Mes 11
4 | Cierre de programa de Implementación 2015 | Lograr un cierre apropiado de cada proyecto individual y del hito correspondiente dentro del plan de ejecución del programa de Mejora | bar: Duración estimada Mes 12

## Procesos_Subgerencia_EquipoTrab
|  | Grupo de trabajo | [5 empty] | Grupo de trabajo
| Proceso a Mejorar e implementar | Propietario Operativo | STE | GIN | ARQ | APL |  | Responsable | STE | GIN | ARQ | APL
2015 | Gestionar los acuerdos de servicio de TI (APO09) | Jorge Rodriguez |  | Franklin Navia | Magy Chicaiza | Iveth Tello | Programa de mejora e implementación
| Gestionar solicitudes de servicio e incidentes de TI (DSS02) | Guido Palacios |  | Luis Quilca | Jakeline Palacios | Margoth Velasco
| Gestionar los activos de TI (BAI09) | Jairo Pillajo |  | Geovanna Andrade | Marco Ochoa | Patricio Yanez
| Gestionar la disponibilidad y capacidad de TI (BAI04) | Paúl yepez | Ana Chiluisa |  | Marco Ochoa | Iveth Tello
| Gestionar la configuración de TI (BAI10) | Christian Carvajal | Aracelly Villalva |  | Fernando Tapia | Katiuska Espinoza
| Gestionar operaciones de TI (DSS01) | Alfonso Mesa | Xavier Marquez |  | Marco Galiano | Amparito Granizo
| Gestionar la aceptación del cambio y la transición de TI (BAI07) | Norma Peralta |  | Pablo Simbaña | Ruth Valverde
| Gestionar la identificación de soluciones de TI (BAI03) | Pablo Vasconez | Jairo Pillajo | Luis Taiano | Myriam Cisneros
| Gestionar el riesgo de TI (APO12) | Marco Galiano | Jairo Pillajo | Alex Calero | Alicia Baldeon | Cristobal Salazar
| Gestionar los programas y proyectos de TI (BAI01) | Fernando Tapia | Jairo Pillajo | Javier Cabrera |  | Jimmy Murillo / Blanca Rivera
| Gestionar la estrategia de TI (APO02) | Myriam Cisneros | Nancy Guzmán | Alfonso Meza |  | Jimmy Murillo / Johana Caballero
| Gestionar la arquitectura empresarial de TI (APO03) | Fernando Tapia | Aracelly Villalva | Gustavo Palacios |  | Silvio Molina
| Gestionar el presupuesto y los costos de TI (APO06) | Ruth Valverde | Jairo Pillajo | Francisco Rodriguez |  | Hector Perugachi
2016 | Gestionar el conocimiento de TI (BAI08) | Marcelo Toapanta |  | Bladimir Sarango | Fernando Tapia | John Vaca
| Gestionar los problemas de TI (DSS03) | Jorge Rodriguez |  | Damian Padilla | Jakeline Palacios | Henry Solis
| Gestionar la continuidad de TI (DSS04) | Geovanna Andrade | Ana Chiluisa |  | Marco Ochoa | Sandra Salazar
| Gestionar las relaciones de TI (APO08) | Gerencia TIC | Nancy Guzmán |  | Marcelo Puebla | Jimmy Murillo
| Gestionar la calidad de TI (APO11) | Jakeline Palacios | Guido Palacios | Geovanna Andrade |  | Juan Carlos Estevez
| Gestionar los cambios de TI (BAI06) | Fernando Tapia | Guido Palacios | Luis Quilca |  | Fanny Barahona

## Plan de proyecto generico
Nombre de tarea | Objetivo principal | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Mejora de Practicas Proceso COBIT5 XXXX-XX##
INICIO | bar: Mes 1
Acotar Proceso Generico hacia EPP | bar: Mes 1
Determinación de nivel de capacidad inicial (proceso acotado) | bar: Mes 1
Desarrollo/Mejora de documentación principal del proceso | bar: Mes 1 to Mes 5
Puesta en marcha del proceso | bar: Mes 5 to Mes 9
Monitoreo y gestión del proceso/detección de posibilidades de mejora | bar: Mes 5 to Mes 9
Consolidación de posibilidades de mejora | bar: Mes 9
implementación de mejoras | bar: Mes 10 to Mes 12
Determinación de nivel de capacidad final | bar: Mes 12
Generar informe de Mejora obtenida | bar: Mes 12
FIN | bar: Mes 12