## GuiA de llenado SC
Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones de EP PETROECUADOR
GUÍA DE LLENADO SC
No. | Nombre del campo | Explicación
CAMPOS EXCLUSIVOS DEL SOLICITANTE
REGISTRO Responsable: Solicitante del cambio
1. | Fecha de solicitud | Colocar en este campo la fecha en la que se solicita el cambio (SC)
| Hora | Colocar en este campo la hora en la que se solicita el cambio (SC)
2. | Solicitante del cambio | En este numeral se deben diligenciar los datos de contacto de quien está solicitando el cambio
| Nombre | Nombre de quien solicita el cambio
| email | Correo electrónico de quien solicita el cambio
| Teléfono | Teléfono o extensión de quien solicita el cambio
| Cargo | Cargo en la Universidad de quien solicita el cambio
3. | Autorizado por: | Ingresar los datos de contacto de quien está dando el aval para solicitar el cambio (jefe inmediato del solicitante), esto hace que la información del cambio que se está solicitando tenga el consentimiento de esta persona.
| Nombre | Nombre de quien patrocina o da su aval para solicitar el cambio
| email | Correo electrónico de quien patrocina o da su aval para solicitar el cambio
| Teléfono | Teléfono de quien patrocina o da su aval para solicitar el cambio
| Cargo | cargo en la Universidad de quien patrocina o da su aval para solicitar el cambio
4. | Tipo | Este campo hace referencia a la tipología de cambios establecida por el proceso, para enmarcar el proceso dentro de las definiciones pre establecidas. Debe selecionarse una de las 3 opciones de acuerdo con la definición del cambio que se está solicitando: Cambio de emergencia: Es cualquier tipo de modificación la cual se debe realizar tan pronto como sea posible debido a la interrupción o perdida del servicio o falla de un elemento de configuración y siempre se deriva de un incidente que afecta de manera crítica al negocio, este tipo de cambios deben ser aprobados por el comité de cambios de emergencia. Cambio normal: Es cualquier tipo de modificación de forma temporal o permanente con determinado nivel de riesgo sobre uno o varios elementos de configuración pertenecientes a la infraestructura tecnológica. Cambio estándar: Es cualquier tipo de modificación previamente definida, preaprobada, completamente documentada y con bajo nivel de riesgo sobre uno o varios elementos de configuración pertenecientes a la infraestructura tecnológica. ANEXO: Criterios de SC
5. | Razón o justificación del cambio | Definir en este campo la justificación que motiva la solicitud de cambio. Debe ser claro y conciso el por que se requiere hacer el cambio.
6. | Fecha propuesta y Hora Propuesta | En este campo se coloca la fecha y hora en la que se propone implementar el cambio. Esta información es tentativa y será considerada cuando la gestión de cambios evalúe el cambio. Esta podrá ser modificada según lo considere pertinente el proceso y será comunicado al solicitante para contar con su aprobación.
7. | Clasificación del cambio | En este campo se debe marcar las opciones posibles sobre las que se está solicitando el cambio de la siguiente manera: Infraestructura: Cuando el cambio solicitado es gestionado hacia activos y elementos de la Infraestructura tecnológica Aplicaciones: Cuando el cambio solicitado implica principalmente a activos de software Servicio Tecnológico: Cuando el cambio solicitado implica principalmente un Servicio de Tecnología gestionado por la Subgerencia de Servicios Tecnológicos Arquitectura: Cuando el cambio solicitado implica activos gestionados por la Subgerencia Arquitectura (procesos, procedimientos, manuales, contrato, etc). Otros: Cuando el cambio no se relaciona con ninguna de las categorías anteriores, debe marcarse esta opción y debe especificar en el campo "para otros indique cuales" los que de conocimiento del solicitante deben incluirse.
8. | Descripción del cambio | En este campo debe definirse de manera amplia y clara cual es el cambio solicitado.
9. | Beneficios del cambio | En este campo se definen la utilidad y las necesidades que quedarán cubiertas con la implementación del cambio solicitado.
CAMPOS EXCLUSIVOS DEL PROCESO DE CAMBIOS
PLANEACIÓN Responsables: GESTOR DEL CAMBIO - EQUIPO
10. | EDT de ejecución | En la página nombrada "EDT de ejecución" se debe incluir la Estructura de trabajo de ejecución del Cambio considerando únicamente dos niveles. 1er nivel .- ENTREGABLES DEL CAMBIO 2do nivel .- PAQUETES DE TRABAJO QUE GENEREN LOS ENTREGABLES El detalle de las actividades internas a cada PAQUETE DE TRABAJO no es requerida. Sin embargo podrá ser solicitada si el GESTOR DE CAMBIOS DEL PROCESO o el CC así lo decide
11. | EDT de Retorno (Roll back) | En la página nombrada "EDT de Retorno (Roll back)" se debe incluir la Estructura de trabajo para retornar el estado original de los activos involucrados en el cambio, considerando únicamente dos niveles. 1er nivel .- ENTREGABLES DEL CAMBIO 2do nivel .- PAQUETES DE TRABAJO QUE GENEREN LOS ENTREGABLES El detalle de las actividades internas a cada PAQUETE DE TRABAJO no es requerida. Sin embargo podrá ser solicitada si el GESTOR DE CAMBIOS DEL PROCESO o el CC así lo decide
12. | RECURSOS ASOCIADOS AL CAMBIO | Se deben describir los diferentes tipos de recursos que se han planificado intervendrán en el proceso de cambio planeado
13. | Riesgo | Este campo es el resultado de la evaluación de la matriz de riesgo. El riesgo está definido como la probabilidad de afectación debido a las variables que intervienen en la ejecución del cambio que se está solicitando. La calificación que se hace en la hoja de la matriz de riesgo debe estar basada en el entendimiento propio que tiene el solicitante sobre el cambio propuesto. Esta será validada nuevamente por el Administrador del proceso de cambios para asegurar que la información es coincidente con el cambio solicitado. En caso de existir modificaciones será comunicado al solicitante. ANEXO: Matriz de Riesgo
14. | Impacto | Este campo es el resultado de la evaluación de la matriz de impacto. El impacto está definido como el grado (o nivel) de afectación que se puede presentar con el cambio solicitado. Se basada en el entendimiento propio que tiene el solicitante sobre el cambio propuesto. Esta será validada nuevamente por el Administrador del proceso de cambios para asegurar que la información es coincidente con el cambio solicitado. En caso de existir modificaciones será comunicado al solicitante. ANEXO: Matriz de Impacto
15. | Evaluación del riesgo | Este campo se describe el resultado del riesgo, detallando los riesgos asociados.
16. | Evaluación de impacto y recursos | Este campo se describe el resultado del impacto y si se requieren recursos realizar una breve descripción
17. | Prioridad | En este campo la plantilla automáticamente le generará la prioridad, de acuerdo al impacto Vs Riesgo. ANEXO: Matriz de Prioridad.
18. | Comunicaciones al cliente | se detalla el tipo, frecuencia, la forma y el destinatario adecuado dentro del proceso de cambio planificado
19. | tiempo de No disponibilidad | Colocar el tiempo estimado de no disponibilidad de los activos afectados en el proceso de cambio durante la implementación de este, esta no disponibilidad debe ser programada y acordada.
20. | Servicios impactados por el Cambio | Analizar, determinar y describir los servicios y activos que serán afectados por el proceso de cambio planificado. Es necesario realizar este análisis de impacto con el apoyo de propietarios de servicios TI adicionales
EVALUACION / APROBACIÓN CC Responsables: GESTOR DE CAMBIOS DEL PROCESO, CC
21. | listado de documentos solicitados | la matriz debe contener Nombre del documento y Descripción del mismo logrando identificar caracteristicas especifcas de la documenatción requerida para aprobación del Cambio
22. | Recomendaciones del comité de cambios | En este campo se describe todas las recomendaciones que haga el CC para la ejecución del cambio.
23. | Información de aprobación | En este campo se selCCEiona la aprobación del cambio y la fecha de aprobación o rechazo
24. | Justificación del rechazo | En este campo se coloca la descripción y la justificación del rechazo, este campo solo aplica cuando el cambio NO fue aceptado
25. | Fecha de implementación | Colocar en este campo la fecha en la que se va a ejecutar el cambio. Una vez aprobado por el CC
26 | Nombre miembro CC | Consignar los nombres de los miembros del CC o CCE que han participado en la evaluación
27. | Firma miembro CC | En la copia física del SC consignar la firma de miembros del CC o CCE que han participado en la evaluación
28. | Informe Pos Implementación | Campo liga hacia el formato del informe que deberá ser entregado al finalizar el cambio aprobado

## SC
|  | SOLICITUD DE CAMBIO (SC) |  |  |  |  | ID CAMBIO | normal
EPP-TIC-2015-0021
CAMPOS EXCLUSIVOS DEL SOLICITANTE
REGISTRO Responsable: Solicitante del cambio
ESTADO DE LA SOLICITUD ACTUAL |  |  |  |  | EN IMPLEMENTACIÓN |  |  | REVISIÓN ESTRUCTURAL INCONFORMIDADES EN ESTE SC |  |  |  | NUEVA
1. FECHA SOLICITUD |  | 2015-07-29 |  | HORA | 17:00 | [6 empty] | EN APROBACIÓN | TRUE
AREA SOLICITANTE | [7 empty] | N° | INCORFOMIDAD | FECHA DE DETECCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN | EN IMPLEMENTACIÓN | FALSE
2. SOLICITANTE DEL CAMBIO |  |  |  | 3. AUTORIZADO POR | [7 empty] | CERRADA | FALSE
NOMBRE | NORMA PERALTA |  |  | NOMBRE | Ing. Jimmy Murillo Cedeño
EMAIL | norma.peralta@eppetroecuador.ec |  |  | EMAIL | jimmy.murillo@eppetroecuador.ec
TELEFONO | 2994-200 |  |  | TELEFONO | 3942000 ext. 14500
CARGO | Analista de Aplicaciones |  |  | CARGO | Subgerente de Aplicaciones
FIRMA |  |  |  | FIRMA
4.TIPO (Referirse a la hoja "criterios de SC") |  | NORMAL |  | 5.RAZÓN O JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO |  | Se requiere poner en Produccion los modelos de Inventarios, Activos Fijos, Compras, Proyectos que fueron desarrollados en IBM Infosphere DataStage para la aplicación de COGNOS.
6.FECHA PROPUESTA |  | 2015-07-30
HORA PROPUESTA |  | Desde: 12:00 del 30/07/2015 hasta 23:00 Hasta: 16:00 del 31/07/2015
RESPONSABLE (GESTOR) DEL CAMBIO (FUNCIONARIO / AREA): Ing. Norma Peralta | [11 empty] | EN IMPLEMENTACIÓN | FALSE
7.CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO
Infraestructura |  | Proceso
Aplicaciones |  | Proyecto | [10 empty] | FALSE
Servicio Tecnológico |  | Otros | [10 empty] | FALSE
Para otros indique cuales:
8.DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
*Paso a Produccion de los modelos de Inventarios, Activos Fijos, Proyectos, Compras, Tesorería.
9.BENEFICIOS DEL CAMBIO
Mejorar el Rendimiento
CAMPOS EXCLUSIVOS DEL PROCESO DE CAMBIOS
PLANEACIÓN Responsables: Gestor del Cambio y equipo
10.EDT de ejecución |  |  | Ver EDT | [9 empty] | FALSE
11. EDT de Retorno (Roll back) |  |  | Ver EDT
12. RECURSOS ASOCIADOS AL CAMBIO
PERSONAS |  | Ing. Norma Peralta
INFRAESTRUCTURA
LOGÍSTICA
PROVEEDOR |  | DWconsulware
13.RIESGO | BAJO |  | Ver Matriz | [9 empty] | FALSE
14.IMPACTO | ESTANDAR |  | Ver Matriz | [9 empty] | FALSE
15.EVALUACIÓN DE RIESGO |  |  |  | 16.EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RECURSOS
El riesgo se considera bajo, por cuanto el proceso de paso a Produccion ha sido probado. |  |  |  | El cambio se ha socializado con los usuarios y el Administrador de la Aplicación, el cambio se lo realizara en horas laborables y si se lo requiera sera fuera de las horas de trabajo.
TRUE
17.PRIORIDAD | 7 | [11 empty] | TRUE
TRUE
18.COMUNICACIONES AL CLIENTE
A QUIEN | CUANDO |  | COMO (MEDIO DE COMUNICACIÓN) | QUE SE DEBE INFORMAR
Gerente de TICs / Gestores de aplicación |  | 2015-07-30 | Correo Electrónico | Administrador técnico de la aplicación gestionarán la autorización correspondiente.
19.TIEMPO DE NO DISPONIBILIDAD |  |  | 6:00 | Horas
20. SERVICIOS IMPACTADOS POR EL CAMBIO
SERVICIO TI | DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO |  |  |  | RESPONSABLE DEL SERVICIO TI
EVALUACIÓN / APROBACIÓN Responsables: GESTOR DE CAMBIOS DEL PROCESO, CC
21. LISTADO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS
DOCUMENTO SOLICITADO | DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
22.RECOMENDACIONES COMITÉ DE CAMBIOS
23.INFORMACIÓN DE APROBACIÓN |  |  |  | 24.JUSTIFICACIÓN DEL RECHAZO
Aprobó? | Fecha de aprobación
SI NO
25.FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
26. Nombre Miembro CC |  |  |  | 27. Firma Miembro CC
Ing. Jimmy Murillo
Ing. Gustavo Palacios
Ing. Nancy Guzmán
Ing. Marcelo Puebla
REVISIÓN POS IMPLEMENTACIÓN Responsables: GESTOR DE CAMBIOS DEL PROCESO, CC, USUARIOS, CLIENTES
28.Informe Pos implementación |  |  | Ver Informe Pos implementación | [9 empty] | FALSE
Note on I2: G.A: Será un número de tres dígitos.
Note on C8: G.A: fecha de entrega de la solicitud; dd/mm/aaaa
Note on C17: G.A: De acuerdo a la pestaña de Criterios de RFC
Note on C18: G.A:dd/mm/aaaa Ubicar la fecha correcta de envió de la solicitud
Note on C19: G.A: 00:00
Note on B44: G.A:Se llenará automáticamente una vez que llene la Matriz de Riesgo
Note on B45: G.A: Se llenará automáticamente una vez que llene la Matriz de Impacto.
Note on B50: G.A: Se llenará automáticamente una vez evaluado el Riesgo y el Impacto.
Note on D58: G.A: 00:00
Note on D80: G.A:dd/mm/aaaa

## SC - Reducido
|  | SOLICITUD DE CAMBIO EMERGENTE SC REDUCIDO | [5 empty] | ID CAMBIO
EP-001
CAMPOS EXCLUSIVOS DEL SOLICITANTE
REGISTRO Responsable: Solicitante del cambio
ESTADO DE LA SOLICITUD ACTUAL |  |  |  |  | CERRADA |  |  |  | NUEVA
1. FECHA SOLICITUD |  |  |  | HORA | [6 empty] | FALSE
2. SOLICITANTE DEL CAMBIO |  |  |  | 3. AUTORIZADO POR | [6 empty] | FALSE
NOMBRE |  |  |  | NOMBRE
EMAIL |  |  |  | EMAIL
TELEFONO |  |  |  | TELEFONO
CARGO |  |  |  | CARGO
4.TIPO (Referirse a la hoja "criterios de RFC") |  | EMERGENTE |  | 5.RAZÓN O JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
6.FECHA PROPUESTA |  | 2014-01-08
HORA PROPUESTA |  | Desde: 10:00 del 08/01/2014 hasta 14:00 de 09/01/2014 Desde: 10:00 del 09/01/2014 hasta 12:00 de 09/01/2014
RESPONSABLE (GESTOR) DEL CAMBIO (FUNCIONARIO / AREA):___________________________________________________ | [8 empty] | EN IMPLEMENTACIÓN | FALSE
7.CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO
Infraestructura |  | Proceso
Aplicaciones |  | Proyecto | [8 empty] | FALSE
Servicio Tecnológico |  | Otros | [8 empty] | FALSE
Para otros indique cuales:
8.DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
9.BENEFICIOS DEL CAMBIO
CAMPOS EXCLUSIVOS DEL PROCESO DE CAMBIOS
PLANEACIÓN Responsables: Gestor del Cambio y equipo
10.EDT de ejecución |  |  | Ver EDT | [7 empty] | FALSE
11. EDT de Retorno (Roll back) |  |  | Ver EDT
12. RECURSOS ASOCIADOS AL CAMBIO
PERSONAS
INFRAESTRUCTURA
LOGÍSTICA
PROVEEDOR
13.RIESGO | BAJO |  | Ver Matriz | [7 empty] | FALSE
14.IMPACTO | ESTANDAR |  | Ver Matriz | [7 empty] | FALSE
15.EVALUACIÓN DE RIESGO |  |  |  | 16.EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RECURSOS
17.FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
18.TIEMPO DE NO DISPONIBILIDAD |  |  | 4:00 | Horas
19.PRIORIDAD | 7 |  |  |  |  | 2:00 | Horas |  |  |  | TRUE
20. SERVICIOS IMPACTADOS POR EL CAMBIO
SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO |  |  |  | RESPONSABLE |  | INFORMADO (SI / NO)
26. Nombre Miembro CCE |  |  |  | 27. Firma Miembro CCE
REVISIÓN POS IMPLEMENTACIÓN Responsables: GESTOR DE CAMBIOS DEL PROCESO, CCE, USUARIOS, CLIENTES
27.Informe Pos implementación |  |  | Ver Informe Pos implementación | [7 empty] | FALSE
Note on I2: G.A: Será un número de tres dígitos.
Note on C8: G.A: fecha de entrega de la solicitud; dd/mm/aaaa
Note on C15: G.A: De acuerdo a la pestaña de Criterios de RFC
Note on C16: G.A:dd/mm/aaaa Ubicar la fecha correcta de envió de la solicitud
Note on C17: G.A: 00:00
Note on B42: G.A:Se llenará automáticamente una vez que llene la Matriz de Riesgo
Note on B43: G.A: Se llenará automáticamente una vez que llene la Matriz de Impacto.
Note on D47: G.A:dd/mm/aaaa
Note on G47: G.A:dd/mm/aaaa
Note on D49: G.A: 00:00
Note on B51: G.A: Se llenará automáticamente una vez evaluado el Riesgo y el Impacto.
Note on G51: G.A: 00:00

## SC-POA
| SOLICITUD DE CAMBIO POA SC-POA | [5 empty] | ID CAMBIO
NOMBRE DEL FRENTE : |  |  |  |  | FECHA DE SOLICITUD:
PERSONA O UNIDAD QUE SOLICITA EL CAMBIO: |  |  |  |  | NÚMERO DE SOLICITUD:
CATEGORÍA DEL CAMBIO:
| ALCANCE |  |  |  |  | CRONOGRAMA
SITUACIÓN ACTUAL: [ Describa el estado actual de entregables y actividades dentro del proyecto o tarea a usted enconmendada, realice una descripción clara y concisa de en que punto de avance se encuentran sus actividades, entregables y riesgos ] DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO PROPUESTO: [ Detalle cual es el alcance del cambio solicitado, considere puntualizar el impacto que este cambio tendrá en sus entregables, cronograma, riesgos, etc ] Impactos: Alcance: Cronograma: Entregables: Riesgos:
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO: [ Detalle las causas técnicas, legales y de negocio que justifiquen el cambio solicitado, considere factores internos(bajo su control), así como factores externos (sin su control) que hayan redundado en esta solicitud de cambio al POA] La Gerencia de TIC, que lidera el FRENTE justifica esta solicitud en base de las siguientes razones: 1.- 2.- 3.-
CRONOGRAMA A SER REEMPLAZADO: (en el caso de aplicar dependiendo de la naturaleza del cambio)
[Traslade la sección de su cronograma actual que se vea impactada por esta solicitud de cambio a esta sección, como referencia de su situación actual]
CRONOGRAMA A SER INCLUIDO: (en el caso de aplicar dependiendo de la naturaleza del cambio)
[Traslade la sección de su NUEVO cronograma una vez impactado por esta solicitud de cambio a esta sección, como referencia de su nueva línea base de actividadesl]
IMPACTOS ANALIZADOS POR PARTE DE LA PMO
ALCANCE |  | INCREMENTO |  | DISMINUCIÓN |  | MODIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN:
CRONOGRAMA |  | INCREMENTO |  | DISMINUCIÓN |  | MODIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN:
COMENTARIOS:
RESULTADO DE LA SOLCITUD DE CAMBIO
|  | APROBADO |  | DIFERIR |  | RECHAZAR
FIRMAS DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIO
NOMBRE |  | CARGO |  |  | FIRMA
FECHA DE APROBACIÓN | DIA | MES | AÑO
FECHA QUE ENTRA EN VIGENCIA EL CAMBIO | DIA | MES | AÑO
Note on K2: G.A: Será un número de tres dígitos.

## Tipo de SC
Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones de EP PETROECUADOR
CRITERIOS PARA TIPO DE CAMBIO
A continuación se definen los criterios que permiten determinar el tipo de cambio que se está solicitando.
Cambio de emergencia: Es cualquier tipo de modificación la cual se debe realizar tan pronto como sea posible debido a la interrupción o perdida del servicio o falla de un elemento de configuración y siempre se deriva de un incidente que afecta de manera crítica al negocio, este tipo de cambios deben ser aprobados por el comité de cambios de emergencia. el formato a utilizar es "SC - Reducido"
Cambio normal: Es cualquier tipo de modificación de forma temporal o permanente con determinado nivel de riesgo sobre uno o varios elementos de configuración pertenecientes a la infraestructura tecnológica. Requiere una planificación y acuerdos entre los participantes. el formato a utilizar es "SC"
Cambio al POA: Solicitud de modificación al alcance, cronograma o entregables definidos en el Plan Anual de Operaciones, este cambio considera un formato distinto "SC-POA" y su proceso es guiado por un flujo de trabajo diferente al normal o emergencia

## Matriz de Impacto
Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones de EP PETROECUADOR
MATRIZ DE IMPACTO
El nivel de Impacto estará dado entonces en función al grado de afectación de los diferentes recursos tecnológicos en la realización del cambio, según la Calificación:
0 | Ninguna participación
1 | Participación baja
2 | Participación media
3 | Participación alta
Variables |  | Calificación
Infraestructura |  | 3
Servicios Tecnológicos |  | 1
Aplicaciones |  | 1
Procesos y procedimientos |  | 1
soporte externo |  | 0
0
Puntaje |  | 6
ESTANDAR
Puntaje | Impacto
01-06 | Estándar
07-13 | Menor
14-21 | Significativo
22-33 | Mayor
*Colocar en el campo calificación el valor asociado.
Volver

## Matriz de Riesgo
Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones de EP PETROECUADOR
MATRIZ DE RIESGO
El riesgo se relaciona con el concepto de probalidad de afectación debido a las variables que intervienen en la operación. La valoración se realiza sobre los riesgos que pueden presentarse en la implementación y post implementación del cambio. Conteste la pregunta de acuerdo a los valores establecidos:
3 | Muy alto | Core
2 | Medio | Top
1 | Bajo | Normales
Seleccione el tipo de servicio afectado |  | Normales
Pregunta |  | Respuesta
Nivel de afectación operativa a la organización |  | 2
Nivel de afectación en el servicio |  | 2
Complejidad técnica y/o funcional |  | 2
Afectación a las áreas usuarias criticas es |  | 1
Disponibilidad de personal |  | 2
El nivel de participación del proveedor es |  | 1
Depender de otra área para la ejecución |  | 1
Probabilidad de afectación financiera a la organización |  | 1
Puntaje |  | 12
BAJO
*Los servicios críticos están establecidos en el cátalogo de servicios de TICS
Valor | Métrica | Descripción valor
24 - 21 | Máximo | El cambio afecta a toda la organización y el riesgo es bastante alto.
20 - 18 | Alto | El cambio es sobre un servicio crítico o se ve afectado el Core del Negocio y la complejidad técnica es manejable ó los usuarios afectados no son tan críticos ni tantos.
17 - 14 | Medio | El riesgo es controlable.
13-8 | Bajo | Su implementación es sencilla y no va a impactar a la organización de manera significativa
Volver

## Matriz de urgencia (hidden)
Se establecieron las siguientes variables para determinar la urgencia de atención de un cambio:
Operatividad del Servicio: Si el requerimiento no es atendido, la operación del servicio puede degradarse o interrumpirse.
Rentabilidad: Afectaría directamente a la rentabilidad del negocio (pérdida de dinero). Beneficio
Riesgo Financiero: De no atenderse los cambios se podrían facilitar operaciones fraudulentas o riesgosas.
Entes Reguladores: El cambio puede ser requerido por entes reguladores como DIAN, Superintendencia etc.
El nivel de prioridad estará dado entonces en función a los niveles de “afectación” en cada una de estas variables si el cambio no es realizado.
Conteste la pregunta de acuerdo a los valores establecidos:
3 | muy grande
2 | mediana
1 | baja
Variable | Calificación
Operatividad
Rentabilidad
Riesgo financiero
Entes reguladores
Puntaje Total: | 0
PRIORIDAD | BAJA
Puntaje | Prioridad
1-3 | Baja
4-6 | Media
7-9 | Alta
10-12 | Urgente
Volver

## Matriz de Prioridad
Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones de EP PETROECUADOR
MATRIZ DE PRIORIDAD
| 4 |  | Matriz de impacto |  | ESTANDAR
| 4 |  | Matriz de riesgo |  | BAJO
Riesgo
[5 empty] | MAXIMO | ALTO | MEDIO | BAJO
|  | Impacto | MAYOR | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | SIGNIFICATIVO | 2 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | MENOR | 3 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | ESTANDAR | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Prioridad |  | 7

## Lista (hidden)
RESPONSABLE DEL CAMBIO |  |  | CLIENTE
NOMBRE | EMAIL | TELEFONO | NOMBRE | EMAIL | TELEFONO

## EDT ejecución
Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones de EP PETROECUADOR
EDT DE EJECUCIÓN
La estructura de trabajo puede ser copiada desde un archivo Project
PLANIFICACIÓN | [5 empty] | POS IMPLEMENTACIÓN
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Nombres de los recursos | Check de verificación | Motivo de no cumplimiento
Paso a Producción Modelos de Cognos | 2 days | Thu 7/30/15 8:00 AM | Fri 7/31/15 3:00 PM
Inicio | 0 days | Thu 7/30/15 8:00 AM | Thu 7/30/15 8:00 AM
Prerequisitos de acceso a la aplicación EBS | 2 hrs | Thu 7/30/15 8:00 AM | Thu 7/30/15 10:00 AM | 2 | EP PEC1
Prerequisitos de acceso a la Base de Datos del EBS | 2 hrs | Thu 7/30/15 8:00 AM | Thu 7/30/15 10:00 AM | 2 | EP PEC2
Validación de los Prerequisitos de acceso a la aplicación EBS | 1 hr | Thu 7/30/15 10:00 AM | Thu 7/30/15 11:00 AM | 3 | DW1
Validación de los Prerequisitos de acceso a la Base de Datos del EBS | 1 hr | Thu 7/30/15 10:00 AM | Thu 7/30/15 11:00 AM | 4 | DW2
Export de los Jobs desarrollados en DataStage | 1 hr | Thu 7/30/15 11:00 AM | Thu 7/30/15 12:00 PM | 6 | DW1
Import de los Jobs desarrollados en DataStage | 1 hr | Thu 7/30/15 12:00 PM | Thu 7/30/15 1:00 PM | 7 | DW1
Compilación de Jobs Dimensiones | 2 hrs | Thu 7/30/15 2:00 PM | Thu 7/30/15 4:00 PM | 8 | DW1,DW2
Proyectos | 0.5 days | Thu 7/30/15 4:00 PM | Fri 7/31/15 9:30 AM
Compilación de Jobs | 0.25 hrs | Thu 7/30/15 4:00 PM | Thu 7/30/15 4:15 PM | 9 | DW1
Ejecución de Jobs | 2 hrs | Thu 7/30/15 4:15 PM | Thu 7/30/15 6:15 PM | 11 | DW1
Automatización de Procesos | 0.5 hrs | Thu 7/30/15 6:15 PM | Thu 7/30/15 6:45 PM | 12 | DW1
Export de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Thu 7/30/15 6:45 PM | Thu 7/30/15 7:00 PM | 13 | DW1
Import de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 8:00 AM | Fri 7/31/15 8:15 AM | 14 | DW1
Ejecución de Modelo y Reportes | 1 hr | Fri 7/31/15 8:15 AM | Fri 7/31/15 9:15 AM | 15 | DW1
Aplicación de Seguridades | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 9:15 AM | Fri 7/31/15 9:30 AM | 16 | DW1
Inventarios | 0.5 days | Thu 7/30/15 4:00 PM | Fri 7/31/15 9:30 AM
Compilación de Jobs | 0.25 hrs | Thu 7/30/15 4:00 PM | Thu 7/30/15 4:15 PM | 9 | DW2
Ejecución de Jobs | 2 hrs | Thu 7/30/15 4:15 PM | Thu 7/30/15 6:15 PM | 19 | DW2
Automatización de Procesos | 0.5 hrs | Thu 7/30/15 6:15 PM | Thu 7/30/15 6:45 PM | 20 | DW2
Export de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Thu 7/30/15 6:45 PM | Thu 7/30/15 7:00 PM | 21 | DW2
Import de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 8:00 AM | Fri 7/31/15 8:15 AM | 22 | DW2
Ejecución de Modelo y Reportes | 1 hr | Fri 7/31/15 8:15 AM | Fri 7/31/15 9:15 AM | 23 | DW2
Aplicación de Seguridades | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 9:15 AM | Fri 7/31/15 9:30 AM | 24 | DW2
Compras | 0.5 days | Thu 7/30/15 4:00 PM | Fri 7/31/15 9:30 AM
Compilación de Jobs | 0.25 hrs | Thu 7/30/15 4:00 PM | Thu 7/30/15 4:15 PM | 9 | DW3
Ejecución de Jobs | 2 hrs | Thu 7/30/15 4:15 PM | Thu 7/30/15 6:15 PM | 27 | DW3
Automatización de Procesos | 0.5 hrs | Thu 7/30/15 6:15 PM | Thu 7/30/15 6:45 PM | 28 | DW3
Export de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Thu 7/30/15 6:45 PM | Thu 7/30/15 7:00 PM | 29 | DW3
Import de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 8:00 AM | Fri 7/31/15 8:15 AM | 30 | DW3
Ejecución de Modelo y Reportes | 1 hr | Fri 7/31/15 8:15 AM | Fri 7/31/15 9:15 AM | 31 | DW3
Aplicación de Seguridades | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 9:15 AM | Fri 7/31/15 9:30 AM | 32 | DW3
Activos Fijos | 0.5 days | Fri 7/31/15 9:30 AM | Fri 7/31/15 3:00 PM
Compilación de Jobs | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 9:30 AM | Fri 7/31/15 9:45 AM | 17 | DW1
Ejecución de Jobs | 2 hrs | Fri 7/31/15 9:45 AM | Fri 7/31/15 11:45 AM | 35 | DW1
Automatización de Procesos | 0.5 hrs | Fri 7/31/15 11:45 AM | Fri 7/31/15 12:15 PM | 36 | DW1
Export de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 12:15 PM | Fri 7/31/15 12:30 PM | 37 | DW1
Import de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 12:30 PM | Fri 7/31/15 12:45 PM | 38 | DW1
Ejecución de Modelo y Reportes | 1 hr | Fri 7/31/15 12:45 PM | Fri 7/31/15 2:45 PM | 39 | DW1
Aplicación de Seguridades | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 2:45 PM | Fri 7/31/15 3:00 PM | 40 | DW1
Tesoreria | 0.5 days | Fri 7/31/15 9:30 AM | Fri 7/31/15 3:00 PM
Compilación de Jobs | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 9:30 AM | Fri 7/31/15 9:45 AM | 25 | DW2
Ejecución de Jobs | 2 hrs | Fri 7/31/15 9:45 AM | Fri 7/31/15 11:45 AM | 43 | DW2
Automatización de Procesos | 0.5 hrs | Fri 7/31/15 11:45 AM | Fri 7/31/15 12:15 PM | 44 | DW2
Export de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 12:15 PM | Fri 7/31/15 12:30 PM | 45 | DW2
Import de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 12:30 PM | Fri 7/31/15 12:45 PM | 46 | DW2
Ejecución de Modelo y Reportes | 1 hr | Fri 7/31/15 12:45 PM | Fri 7/31/15 2:45 PM | 47 | DW2
Aplicación de Seguridades | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 2:45 PM | Fri 7/31/15 3:00 PM | 48 | DW2
Fin | 0 hrs | Fri 7/31/15 3:00 PM | Fri 7/31/15 3:00 PM | 49

## EDT Retorno
Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones de EP PETROECUADOR
EDT DE RETORNO
La estructura de trabajo puede ser copiada desde un archivo Project
PLANIFICACIÓN | [5 empty] | POS IMPLEMENTACIÓN
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Nombres de los recursos | Check de verificación
Paso a Producción Modelos de Cognos | 3.53 days | Thu 7/30/15 8:00 AM | Mon 8/3/15 5:15 PM |  |  |  | Otros
Inicio | 0 days | Thu 7/30/15 8:00 AM | Thu 7/30/15 8:00 AM
Prerequisitos de acceso a la aplicación EBS | 2 hrs | Thu 7/30/15 8:00 AM | Thu 7/30/15 10:00 AM | 2 | EP PEC1
Prerequisitos de acceso a la Base de Datos del EBS | 2 hrs | Thu 7/30/15 8:00 AM | Thu 7/30/15 10:00 AM | 2 | EP PEC2
Validación de los Prerequisitos de acceso a la aplicación EBS | 1 hr | Thu 7/30/15 10:00 AM | Thu 7/30/15 11:00 AM | 3 | DW1
Validación de los Prerequisitos de acceso a la Base de Datos del EBS | 1 hr | Thu 7/30/15 10:00 AM | Thu 7/30/15 11:00 AM | 3 | DW2
Reconfigurar los prerequisitos solicitados | 1 hr | Thu 7/30/15 11:00 AM | Thu 7/30/15 12:00 PM | 6,5 | EP PEC1,EP PEC2
Validación de los prerequisitos solicitados | 1 hr | Thu 7/30/15 12:00 PM | Thu 7/30/15 1:00 PM | 7 | DW1,DW2
Export de los Jobs desarrollados en DataStage | 1 hr | Thu 7/30/15 2:00 PM | Thu 7/30/15 3:00 PM | 8 | DW1
Import de los Jobs desarrollados en DataStage | 1 hr | Thu 7/30/15 3:00 PM | Thu 7/30/15 4:00 PM | 9 | DW1
Compilación de Jobs Dimensiones | 2 hrs | Thu 7/30/15 4:00 PM | Thu 7/30/15 6:00 PM | 10 | DW1,DW2
Proyectos | 1.13 days | Thu 7/30/15 6:00 PM | Fri 7/31/15 5:00 PM
Compilación de Jobs | 1 hr | Thu 7/30/15 6:00 PM | Thu 7/30/15 7:00 PM | 11 | DW1
Cambios de los Jobs en base a las nuevas estructuras del EBS | 2 hrs | Fri 7/31/15 8:00 AM | Fri 7/31/15 10:00 AM | 13 | DW1
Ejecución de Jobs | 2 hrs | Fri 7/31/15 10:00 AM | Fri 7/31/15 12:00 PM | 14 | DW1
Automatización de Procesos | 0.5 hrs | Fri 7/31/15 12:00 PM | Fri 7/31/15 12:30 PM | 15 | DW1
Export de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 12:30 PM | Fri 7/31/15 12:45 PM | 16 | DW1
Import de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 days | Fri 7/31/15 12:45 PM | Fri 7/31/15 3:45 PM | 17 | DW1
Ejecución de Modelo y Reportes | 1 hr | Fri 7/31/15 3:45 PM | Fri 7/31/15 4:45 PM | 18 | DW1
Aplicación de Seguridades | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 4:45 PM | Fri 7/31/15 5:00 PM | 19 | DW1
Inventarios | 0.91 days | Thu 7/30/15 6:00 PM | Fri 7/31/15 3:15 PM
Compilación de Jobs | 1 hr | Thu 7/30/15 6:00 PM | Thu 7/30/15 7:00 PM | 11 | DW2
Cambios de los Jobs en base a las nuevas estructuras del EBS | 2 hrs | Fri 7/31/15 8:00 AM | Fri 7/31/15 10:00 AM | 22 | DW2
Ejecución de Jobs | 2 hrs | Fri 7/31/15 10:00 AM | Fri 7/31/15 12:00 PM | 23 | DW2
Automatización de Procesos | 0.5 hrs | Fri 7/31/15 12:00 PM | Fri 7/31/15 12:30 PM | 24 | DW2
Export de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 12:30 PM | Fri 7/31/15 12:45 PM | 25 | DW2
Import de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 12:45 PM | Fri 7/31/15 1:00 PM | 26 | DW2
Ejecución de Modelo y Reportes | 1 hr | Fri 7/31/15 2:00 PM | Fri 7/31/15 3:00 PM | 27 | DW2
Aplicación de Seguridades | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 3:00 PM | Fri 7/31/15 3:15 PM | 28 | DW2
Compras | 1.22 days | Thu 7/30/15 6:00 PM | Fri 7/31/15 5:45 PM
Compilación de Jobs | 1.5 hrs | Thu 7/30/15 6:00 PM | Fri 7/31/15 8:30 AM | 11 | DW3
Cambios de los Jobs en base a las nuevas estructuras del EBS | 4 hrs | Fri 7/31/15 8:30 AM | Fri 7/31/15 12:30 PM | 31 | DW3
Ejecución de Jobs | 2 hrs | Fri 7/31/15 12:30 PM | Fri 7/31/15 3:30 PM | 32 | DW3
Automatización de Procesos | 0.5 hrs | Fri 7/31/15 3:30 PM | Fri 7/31/15 4:00 PM | 33 | DW3
Export de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 4:00 PM | Fri 7/31/15 4:15 PM | 34 | DW3
Import de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 4:15 PM | Fri 7/31/15 4:30 PM | 35 | DW3
Ejecución de Modelo y Reportes | 1 hr | Fri 7/31/15 4:30 PM | Fri 7/31/15 5:30 PM | 36 | DW3
Aplicación de Seguridades | 0.25 hrs | Fri 7/31/15 5:30 PM | Fri 7/31/15 5:45 PM | 37 | DW3
Activos Fijos | 1.28 days | Fri 7/31/15 5:00 PM | Mon 8/3/15 5:15 PM
Compilación de Jobs | 1 hr | Fri 7/31/15 5:00 PM | Fri 7/31/15 6:00 PM | 20 | DW1
Cambios de los Jobs en base a las nuevas estructuras del EBS | 2 hrs | Fri 7/31/15 6:00 PM | Mon 8/3/15 9:00 AM | 40 | DW1
Ejecución de Jobs | 2 hrs | Mon 8/3/15 9:00 AM | Mon 8/3/15 11:00 AM | 41 | DW1
Automatización de Procesos | 0.5 hrs | Mon 8/3/15 11:00 AM | Mon 8/3/15 11:30 AM | 42 | DW1
Export de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Mon 8/3/15 11:30 AM | Mon 8/3/15 11:45 AM | 43 | DW1
Import de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Mon 8/3/15 11:45 AM | Mon 8/3/15 12:00 PM | 44 | DW1
Ejecución de Modelo y Reportes | 1 hr | Mon 8/3/15 4:00 PM | Mon 8/3/15 5:00 PM | 45 | DW1
Aplicación de Seguridades | 0.25 hrs | Mon 8/3/15 5:00 PM | Mon 8/3/15 5:15 PM | 46 | DW1
Tesoreria | 0.91 days | Fri 7/31/15 3:15 PM | Mon 8/3/15 11:30 AM
Compilación de Jobs | 1 hr | Fri 7/31/15 3:15 PM | Fri 7/31/15 4:15 PM | 29 | DW2
Cambios de los Jobs en base a las nuevas estructuras del EBS | 2 hrs | Fri 7/31/15 4:15 PM | Fri 7/31/15 6:15 PM | 49 | DW2
Ejecución de Jobs | 2 hrs | Fri 7/31/15 6:15 PM | Mon 8/3/15 9:15 AM | 50 | DW2
Automatización de Procesos | 0.5 hrs | Mon 8/3/15 9:15 AM | Mon 8/3/15 9:45 AM | 51 | DW2
Export de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Mon 8/3/15 9:45 AM | Mon 8/3/15 10:00 AM | 52 | DW2
Import de Modelo y Reportes desde IBM Cognos | 0.25 hrs | Mon 8/3/15 10:00 AM | Mon 8/3/15 10:15 AM | 53 | DW2
Ejecución de Modelo y Reportes | 1 hr | Mon 8/3/15 10:15 AM | Mon 8/3/15 11:15 AM | 54 | DW2
Aplicación de Seguridades | 0.25 hrs | Mon 8/3/15 11:15 AM | Mon 8/3/15 11:30 AM | 55 | DW2
Fin | 0 hrs | Mon 8/3/15 11:30 AM | Mon 8/3/15 11:30 AM | 56

## Informe Pos implementacion
|  | SOLICITUD DE CAMBIO Informe Pos implementación | [5 empty] | ID CAMBIO
EP-001
CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CAMBIO
1. FECHA EJECUCIÓN |  |  |  | HORA EJECUCIÓN |  |  |  |  | FALSE
8.DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO
9.BENEFICIOS ALCANZADOS POR EL CAMBIO
CAMPOS EXCLUSIVOS DEL PROCESO DE CAMBIOS
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE EJECUCIÓN Responsables: Gestor del Cambio y equipo
10.EDT EJECUTADO |  |  | Ver EDT EJECUTADO | [5 empty] | FALSE
11. EDT de Retorno (Roll back) EJECUTADO |  |  | Ver EDT ROLL BACK EJECUTADO
12. RECURSOS EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DEL Cambio
PERSONAS
INFRAESTRUCTURA
LOGÍSTICA
PROVEEDOR
13.RIESGO | BAJO |  | Ver Matriz | [5 empty] | FALSE
14.IMPACTO | ESTANDAR |  | Ver Matriz | [5 empty] | FALSE
15.EVALUACIÓN DE RIESGO |  |  |  | 16.EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RECURSOS
17.FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
18.TIEMPO DE NO DISPONIBILIDAD |  |  | 4:00 | Horas |  | 7x24 | Horario Hábil
19.PRIORIDAD | 7 |  |  |  |  | 2:00 | Horas |  | TRUE
20. SERVICIOS IMPACTADOS POR LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO
SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO |  |  |  | RESPONSABLE |  | INFORMADO (SI / NO)
LECCIONES APRENDIDAS
Note on I2: G.A: Será un número de tres dígitos.
Note on C6: G.A: fecha de entrega de la solicitud; dd/mm/aaaa
Note on B24: G.A:Se llenará automáticamente una vez que llene la Matriz de Riesgo
Note on B25: G.A: Se llenará automáticamente una vez que llene la Matriz de Impacto.
Note on D29: G.A:dd/mm/aaaa
Note on G29: G.A:dd/mm/aaaa
Note on D31: G.A: 00:00
Note on B33: G.A: Se llenará automáticamente una vez evaluado el Riesgo y el Impacto.
Note on G33: G.A: 00:00

## Indicadores
INDICADORES DEL PROCESO DE CAMBIOS
NOMBRE | FORMA DE CALCULO | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE INFORMACION
Cambios exitosos | No. de cambios ejecutado exitosamente/ No. de cambios ejecutados | MENSUAL | Porcentaje | Expediente de cambios
Cambios de Emergencia. | No. de solicitudes de cambio emergentes/ No. de solicitudes de cambios | MENSUAL | Porcentaje | Expediente de cambios
MENSUAL
SEMANAL
ANUAL